Hanke valtioneuvoston ja sen ministeriöiden viestinnän kokoamisesta valtioneuvoston kansliaan

Valtioneuvoston kanslia on tänään asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella valtioneuvoston ja sen ministeriöiden viestinnän tehtävien kokoaminen valtioneuvoston kansliaan hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan 24.6.2025 tekemän linjauksen mukaisesti ja uuden valtioneuvoston viestintäosaston toiminnan aloittaminen. Hanke valmistelee ensi vaiheessa valtioneuvoston yhteisen viestinnän toimintamallin ja organisointiehdotuksen lokakuun 2025 loppuun mennessä.

Toimikausi

Hanke asetetaan 31.12.2026 päättyväksi toimikaudeksi.

Tausta

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 24.6.2025, että ministeriöiden vastuulla olevat viestinnän tehtävät keskitetään valtioneuvoston kansliaan vaiheittain. Määrärahojen keskittäminen ja siirrot talousarviossa toteutetaan viimeistään vuoden 2026 täydentävässä talousarviossa. Toiminnalliset muutokset toteutetaan vuoden 2026 aikana, viimeistään 1.1.2027 alkaen.

Valtioneuvoston kanslia valmistelee yhdessä muiden ministeriöiden kanssa ministerivaliokunnalle viivytyksettä ehdotuksen toimintamallista, jolla saavutetaan viestinnän hallinnollisesta kokoamisesta saatavat taloudelliset ja toiminnalliset hyödyt.

Valtioneuvoston kanslia on 9.7.2025 lähettänyt muille ministeriöille tietopyynnön ministeriöiden viestinnän nykytilan kartoittamiseksi. Ministeriöiltä pyydetään tietoja muun muassa viestintätoiminnon henkilöstöstä, virkanimikkeistä, tehtävänkuvista ja palkkauksesta sekä viestinnän määrärahoista ja sopimuksista. Lisäksi pyydetään kuvaamaan ministeriön viestintätoimintoa ja sen organisaatiota. Määräaika tietopyyntöön vastaamiseen on 22.8.2025. Tietopyynnön vastauksista muodostuu pohja jatkotyölle.

Tavoitteet, tehtävät ja tuotokset

Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden viestinnän kokoamisen päätavoitteita ovat valtioneuvoston viestinnän linjakas johtaminen, tehokkaat ja tasalaatuiset viestinnän palvelut koko valtioneuvostossa, viestinnän resurssien joustava käyttö ja säästöt uuden yhteisen toimintamallin vakiintuessa.

Hankkeen tehtävänä on valmistella ensi vaiheessa ehdotus uudistetun valtioneuvoston ja sen ministeriöiden viestinnän toimintamalliksi ja toimintojen organisoimiseksi. Toiminnalliset muutokset toteutetaan vuoden 2026 aikana, viimeistään 1.1.2027 alkaen.

Valtioneuvoston kanslia valmistelee yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa vuoden 2026 täydentävään talousarvioesitykseen ehdotuksen ministeriöiden viestinnän henkilöstöä, tehtäviä ja viestintäpalvelujen hankintaa koskevien määrärahojen siirrosta ministeriöiden toimintamenoista valtioneuvoston kanslian toimintamenoihin.

Lähtökohtana on, että ministeriöiden viestintäosastojen ja -yksiköiden virkamiehet siirtyvät virkoineen ja voimassa olevin palvelussuhteen ehtoineen valtioneuvoston kansliaan.

Valmistelussa huolehditaan siitä, että uuteen valtioneuvoston viestinnän toimintamalliin siirryttäessä valtioneuvosto ja sen ministeriöt saavat edelleen käyttöönsä tarvittavat viestintäpalvelut ja ministeriön johtamisen ja hallinnonalan ohjaamisen kannalta riittävät viestintäpalvelut.

Hanke valmistelee tarvittavat säädösmuutokset.

Yhteydet muihin hankkeisiin

Hankkeessa huomioidaan esitys teknistä erityisosaamista vaativien viestintätoimintojen kokoamisesta valtioneuvoston kansliaan ja käynnistynyt valtioneuvoston verkkoviestintäpalvelu-uudistus. Molemmat uudistukset perustuvat valtioneuvoston viestinnän periaatepäätökseen hallituksen viestinnästä pääministeri Petteri Orpon hallituskaudella.

Valtioneuvoston yhteisen verkkoviestintäpalvelu-uudistuksen tavoitteena on kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden verkkosivustoihin liittyvä työ sujuvaksi, rakentaa laadukkaat ja yhdenmukaiset verkkosivustot sekä varmistaa kokonaisuuden kustannustehokkuus sekä -säästöt tulevina vuosina. Verkkosisällöt tuotetaan valtioneuvoston yhteisessä verkkojulkaisuympäristössä yhtenäisin toimintamallein. Sivustot muodostavat yhdenmukaisen visuaalisen kokonaisuuden. Kustannustehokkuus ja -säästöt syntyvät edullisemmasta julkaisujärjestelmästä, yhteisestä sivustomallista ja työn sujuvoittamisesta.

Organisointi

Hankkeen kokoonpano

Hanketta johtamaan määrätään alivaltiosihteeri Timo Lankinen.

Hankkeeseen ministeriöt ovat nimenneet seuraavat virkamiehet:

Osastopäällikkö, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Paasikoski

Apulaisosastopäällikkö Jyri Rantala

Pääministerin erityisavustaja Kirsi Hölttä

Sisäisen viestinnän yksikön päällikkö Virpi Kankaanpää

Viestintäjohtaja Mikko Koivumaa

Viestintäjohtaja Markus Kokko

Viestintäjohtaja Eriikka Koistinen

Viestintäjohtaja Niina Hyrsky

Viestintäjohtaja Jenni Hellström

Viestintäjohtaja Thomas Sund

Viestintäjohtaja Janne Impiö

Viestintäyksikön johtaja Marjo Jäppinen

Viestintäjohtaja Matti Hirvola

Viestintäjohtaja Vivikka Richt

Viestintäjohtaja Jussi Salmi

Hankkeen projektipäälliköksi määrätään erityisasiantuntija Siiri Lohko.

Valtioneuvoston kanslia osoittaa myöhemmin muut tarvittavat virkamiehet hankkeen työn tueksi ja uudistuksen toimeenpanemiseksi.

Viestintä ja raportointi

Valmistelun etenemisestä informoidaan ministeriöiden viestinnän henkilöstöä säännöllisesti ja suunnitelmia käsitellään yhteistyössä henkilöstön kanssa. Siitä kerrotaan säännöllisesti myös koko valtioneuvoston henkilöstölle Kampuksessa.

Asiaa käsitellään myös kansliapäälliköiden, valtiosihteerien, talousjohtajien, hallintojohtajien ja viestintäjohtajien kokouksissa sekä VN-yhteistoimintaryhmässä ja VNK:n johtoryhmässä.

Ulkoisesti hankkeesta viestitään asettamisen yhteydessä ja säännöllisesti hankkeen edetessä konkreettisiin ja hyväksyttyihin ehdotuksiin.

Kustannukset

Hankkeen työt tehdään virkatyönä.

Pääministeri 	Petteri Orpo

Hallitusneuvos	Päivi Pietarinen

| Jakelu | VNK Valtioneuvoston kanslia UM Ulkoministeriö OM Oikeusministeriö SM Sisäministeriö PLM Puolustusministeriö VM Valtiovarainministeriö OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö MMM Maa- ja metsätalousministeriö LVM Liikenne- ja viestintäministeriö TEM Työ- ja elinkeinoministeriö STM Sosiaali- ja terveysministeriö YM Ympäristöministeriö |
| --- | --- |
| Tiedoksi | OKV Oikeuskanslerinvirasto |